Проект № А12-22-100/ 16.11.2012 г.

„Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол”

Договор № А12-22-100/25.04.2013 г.

Изпълнение на проект „Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол „ – очаквания и резултати

На 25. 04.2013  год. , Община Никопол подписа Договор с Рег.  № А12-22-100/25.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП” „Административен капацитет”, Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2, „ Компетентна и ефективна държавна администрация „, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проектът  „Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол „ е с продължителност 12 месеца, а в дейностите при неговото изпълнение са включени както служители от различните звена на администрацията на територията на общината, така и кметове и кметски наместници на населени места.

В процеса на подготовка на проекта, с цел идентифициране на основните потребности  бе извършен анализ на проблемите и бяха планирани необходимите мерки за повишаване на административния капацитет, чрез повишаване на компетентността и ефективността на общинските служители в областта на :

√ е-правителство, работа с електронни таблици, професионална етика и сътрудничество с граждански и бизнес организации.

√ вътрешната комуникация, междугруповите отношения и повишаване екипната ефективност.

√ надграждане на придобитите професионални умения и знания за работа с деца и

семейства в уязвими общности.

От стартирането на проекта изминаха 4 месеца . Какво е свършено до момента  по основните  дейности ?

Дейност 1. Управление на проекта и тръжни процедури;

1. Със Заповед №226/30.04.2013 г. на кмета на община Никопол и сформиран  екип за изпълнение и управление на  проекта;

2. Сключени 4 (четири  ) броя граждански договори с членовете на екипа;

3. Изготвен график за провеждане на процедурите по ЗОП с външен изпълнител;

4. Изпратени 8 (осем) броя  групови заявки за обучения в ИПА;

5.Сключен договор за изготвяне на информационни материали;

6. Изготвена система за управление, вътрешен мониторинг и оценка на резултатите от проектните дейности

7. Проведени 12 (дванадесет) броя работни срещи на екипа :

Дейност 2. Обучения;

Поддейност 2.1. Обучения, проведени от Институт по публична администрация

През периода бяха проведени общо 4 обучения от ИПА .

1. Проведени 3 обучение в ИПА – Учебна база гр.Банкя, както следва :

1.1.  на 09.07.2013 г. – 10.07.2013 г. на тема  - Форми на сътрудничество между администрацията,

граждански и бизнес организации, сигнатура на обучението  ПР-19/2013. ;

1.2. на 22.07.2013 г. – 23.07.2013 г. на тема „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и  конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури” (за служители на експертни длъжности), сигнатура на обучението    ПР-25/2013.

1.3. на 24.07.2013 г. – 25.07.2013 г.  на тема „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и  конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури” (за служители на ръководни длъжности), сигнатура на обучението    ПР-26/2013.

1.4 на 09.09.2013 г. – 12.09.2013 г.  в учебна зала в гр. София на тема „ Електронни таблици c MS EXCEL/ базов курс/ - премина обучение  първа група от 9 служители. Всички преминали обучение са получили сертификати

Дейност 3. Информация и публичност

Със стартирането на проекта започна  провеждането на информационна кампания сред обществеността за запознаване с целите и задачите на проекта , както и за  популяризиране на предоставените финансови средства от ЕС .

В тази връзка:

- на сайта на Община Никопол е поставен банер с името на проекта, Оперативната програма и бюджетната линия в който се помества информацията свързана с изпълнението и напредъка на проекта. През периода са поместени две информации , както и снимков материал;

- на 27.06.2013 г. е проведена откриваща  пресконференция във връзка с представяне на проекта пред местната общност с участие на  журналисти, кметове, кметски наместници, общински съветници, представители на администрацията. Подготвена и представена бе  презентация. Участниците са  попълнили 39бр. анкети за оценка на събитието;

- публикации по проекта:

- безвъзмезден материал във в-к „Никополски хоризонти ” бр. 5(135). V.2013 г.;

- платена публикация за проекта във в-к „Посоки” ,бр.124 /5115/ от 1 юли 2013 г –Разработената документация по проекта съдържа необходимите символи и текст за визуализирне на финансирането .

В проведените курсове до момента са преминали общо 39 служители на Общината – на ръководно и експертно ниво. Разглежданите теми представляват интерес , което личи и от проведените  анкети с участниците. Полезни за всички са практическите казуси , споделения опит,  както и срещите с колеги от други общини.Усвоените знания и умения за идентифициране и разрешаване на възникнали етични конфликти и дилеми при изпълняване на служебните и извънслужебни задължения, за сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации вече се прилагат в пряката работа.За постигането на по - добра групова сплотеност и вътрешна комуникация, за повишаване на компетентността при социална работа с деца и семейства от уязвими групи ще спомогнат и предстоящите обучения , 2 от които ще бъдат от външен изпълнител.

На успешно преминалите обученията са връчени сертификати.

Анелия Димитрова – Координатор на проекта

16.09.2013 г.